## リスク要因管理
リスク要因管理表
リスク度：高＝5、低＝1
分類 | リスク要因 | 確認内容 | リスク・問題点の状況 | 度 | 対策
総合 | プロジェクト計画不足 | ・プロジェクト計画書を作成したか
スコープ | 顧客との役割分担/ 責任範囲が不明確 | ・契約書での作業内容の具体的明記 （移行作業やセットアップ,ユーザー教育など） ・成果物として作成するドキュメントの明記 （プログラム仕様書やテスト仕様書,操作マニュアル）
タイム 1 | 作業タスクの不足/ スケジュール記入漏れ | ・スケジュール表に全タスク記載されているか （データ移行準備や教育、ドキュメント作成など）
タイム 2 | スケジュールに無理 | ・作成したスケジュールは、十分実現可能か ・無理がある場合は、どのようにすべきか ・スケジュールを遵守するために何が必要か
コスト 1 | 見積精度が不十分 | ・正確な見積のために十分な情報を入手しているか ・作業タスクの中で見積漏れはないか ・再見積すべきなのに、怠っていないか ・見積方法は妥当か、複数の見積を比較しているか
コスト 2 | 見積に余裕がない | ・予期せぬ障害発生に対する余裕は取れているか ・顧客都合でコスト増になった時に追加を取れそうか
品質 1 | 品質基準が不明確 | ・品質基準書を作成し、顧客の合意を取れているか ・品質基準を満たすたのに、技術的な問題点はないか
品質 2 | 品質管理体制不備 | ・設計、開発、試験の各段階におけるチェック体制は ・テスト計画書/報告書作成のスケジュール記載 ・総合テストは、どんな手順・方法で何を確認するか
組織 1 | プロジェクト体制不備 | ・自社（協力会社）の要員は不足していないか ・リソースヒストグラムは作成したか ・兼務者が多く、注力できないという問題はないか
組織 2 | 要員の技術不足 | ・要員はプロジェクト遂行に必要なスキルがあるか （OS,ネットワーク,データベース,開発言語,セキュリティ,パフォーマンス,設計,標準化など） ・技術的に弱い点を補う具体的な手段は明確か
組織 3 | 顧客側の体制不備 | ・顧客側のプロジェクト体制図を入手しているか ・顧客側は遂行に十分な体制で、決定も迅速か ・エンドユーザもプロジェクトに参加しているか ・意志決定者も協力的で、決定が後で覆ることがないか
調達 1 | 協力会社との役割分担 | ・協力会社との役割分担は、契約で明確になっているか ・作業範囲や責任範囲は、明確になっているか ・受入テスト体制や総合テスト時の障害対応は明確か
調達 2 | 協力会社の力量不足 | ・協力会社は、プロジェクト遂行のための能力が十分か ・技術力や管理能力不足の場合は、どう補う予定か
調達 3 | 協力会社管理不十分 | ・協力会社に対してもPYRAMIDを適用してもらえるか ・協力会社に対してもDUNGEONを使用してもらえるか ・情報漏えいにリスクに対する対策は講じられているか
コミュニケーション 1 | 顧客との言った/言わない | ・打合議事録は、どちらが作成するか ・質問＆回答システムを使ってQ&A管理しているか ・仕様書などは、きちんと承認印をもらえるか
コミュニケーション 2 | 変更管理が不十分 | ・仕様書などの変更管理はどのようにするか ・開発モジュールのバージョン管理はどうするか ・変更発生時の手続きは明確になっているか
コミュニケーション 3 | 障害管理が不十分 | テスト時、障害管理システムを使って管理するか
コミュニケーション 4 | 協力会社との連絡不備 | ・打合議事録は、どちらが作成するか ・質問＆回答システムを使ってQ&A管理するか ・仕様書などは、きちんと承認印をするか
プロジェクト番号
プロジェクト名
PM：
PL：
ユーザー名
部門：
PL
PM
作 成 日